## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-11-17 10:14:46
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 15 FDL ANTONIO NARIÑO. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-02-01
Fecha de Recepción : 2016-02-11 08:04:38 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo. Irregularidades presentadas en la etapa de planeación en la escogencia del contratista, el cual por falta de recursos económicos solicitó la terminación en forma unilateral del convenio de asociación 165 de 2012. | 0 | La supervisión deberá realizar el seguimiento mensual a todos los contratos que supervise. Se incluirá en las minutas contractuales un término fijo para que el contratista aporte las garantías solicitadas y así perfeccionar el contrato suscrito. | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (contratos suscritos y celebrados en la vigencia / contratos supervisados en la vigencia)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
2 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.2.1. | Hallazgo administrativo. Irregularidades en la etapa de planeación y ejecución del convenio de asociación 114 de 2013 y como aspectos mas relevante inconsistencias en la formulación del proyecto y en la etapa de ejecución, se proyecto capacitar 150 personas y solamente se beneficiaron 63 afectando la relación{on del costo inicial con relación a la meta. | 1 | Se desarrollará el proceso de planeación inicial y estudios previos se hará conforme lo indicado en el manual de procesos y procedimientos | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (contratos suscritos y celebrados en la vigencia / contratos supervisados en la vigencia)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
3 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.3.1. | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por falta de soportes de los gastos que no hacen relación al proyecto del plan de desarrollo por cuantía de $8.920.661 y presunta vulneración de normas de austeridad en el gasto público en la ejecución del contrato de prestación de servicios 124 de 2013. En este se establecieron que el FDL realizó compras no justificadas entre ellas compra de obsequios, arreglos florales entre otros. | 2 | La Administración local garantizará el seguimiento ycontrol a las obligaciones contractuales establecidas en los contratos suscritos, de acuerdo a los productos entregables se verificarán las facturas y los comprobantes con mayor atención y compromiso por parte del supervisor. | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (contratos suscritos y celebrados en la vigencia / contratos supervisados en la vigencia)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
4 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.4.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Contrato de obra publica 035 de 2013 en ejecución. No existe justificación técnica para la adición efectuada, no estableció en que parques se va a invertir la adición solicitada y el presupuesto estimado de cada uno de los parques a intervenir, que justifique el valor de la adición solicitada y aprobada. Se observa falta de planeación y estudios técnicos en el desarrollo del contrato de obra, esto como resultado la visita técnica. | 3 | El FDLAN establecerá mejorar los procesos de planeación en cuanto a adiciones presupuestales en cada uno de los procesos adelantados | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (Verificación plena contratos suscritos / Requisitos precontractuales exigidos)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
5 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.5.1. | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Convenio de Asociación 050 de 2014. En los estudios previos se establece un gasto de gestión administrativa sin especificar que gastos cubren, y a su vez el ejecutor cobra mediante Factura un valor de $9.461.454 correspondiente al mismo concepto, cuantía que se establece como daño fiscal. Hechos que contravienen la naturaleza del CAS por falta de aplicación del principio de planeación. | 4 | En la etapa de planeación de los proyectos se establecerá el presupuesto de la contratación de acuerdo a la naturaleza de la contratación a celebrar | porcentaje de avance en la ejecución de presupuestos | (Presupuesto ejecutado por Proyecto /presupuesto programado por proyecto)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
6 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.6.1. | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Contrato de prestación de servicios 129 de 2014. Se evidenció que por concepto de gestión logística y administrativa no se encontraron los soportes correspondientes por cuantía de $4.945.637. | 5 | En la etapa de planeación de los proyectos se establecerá el presupuesto de la contratación de acuerdo a la naturaleza de la contratación a celebrar | porcentaje de avance en la ejecución de presupuestos | (Presupuesto ejecutado por Proyecto /presupuesto programado por proyecto)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
7 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.7.1. | Hallazgo administrativo. Contrato de Prestación de Servicios 133 de 2014, en ejecución. Se establecieron irregularidades como son, las actas de ingreso y salida de almacén, falta de claridad en el Otrosi No. 1 en cuanto al plazo otorgado, incumplimiento en el pago de los vigías ambientales. | 6 | Con respecto al error involuntario en la gramática de la prorroga, se propone que en lo sucesivo se prestará especial atención en la redacción de los contratos como de las prorrogas, ya que se pueden presentar malos entendidos. | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (contratos suscritos y celebrados en la vigencia / contratos supervisados en la vigencia)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
8 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.8.1. | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Convenio de Asociación No. 134 de 2014. la administración no cuenta con los soportes para realizar la cancelación de la factura 026 por valor de $1.726.088 por conceptos de gastos financiero, exceptuando los descuentos bancarios por $90.517 por concepto de cheques de gerencia, por lo cual se establece un detrimento en cuantía de $1.635.571. | 7 | La supervisión exigirá en los informes financieros presentados por los contratistas soporte de cada una de las actividades realizadas, en especial en la gestión operativa la cual deberá desagregarse por items con el debido soporte financiero y técnico. Todo informe presentado por los contratistas debera estar acompañado de un informe financiero acompañado de los soportes respectivos. | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (contratos suscritos y celebrados en la vigencia / contratos supervisados en la vigencia)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01
9 |  | 15 | 2015 | 193 | 3.9.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Contrato de Obra Publica 146 de 2014, en ejecución. En visita técnica se estableció mala calidad de las obras adelantadas en la vía localizada en la Carrera 34 a entre calle 35 A – Diagonal 33 sur. Por lo anterior, el FDL Antonio Nariño se comprometió en intervenir nuevamente la vía, sin generarse cobro adicional al contrato, razón por la cual se mantiene el aspecto disciplinario hasta tanto no sea terminada la obra. | 8 | El Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño mediante la supervisión de los proyectos de obra realizará un seguimiento más detallado a las interventorías en los temas de los elementos utilizados en la obra y al control efectivo de las obras. | porcentaje de avance en la supervisión de contratos | (contratos suscritos con interventoria/contratos supervisados)*100 | 100 | COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | Abierta | 2016-02-01