## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2019-08-29 12:23:47
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 15 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2019-08-05
Fecha de Recepción : 2019-08-20 16:48:02 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 15 | 2019 | 105 | 3.3.1 | Posible falta de profundidad en la redacción de los argumentos por los cuales se priorizaron obras del monto agotable del contrato en los comité de obra | 1 | Establecer en comité de obra con acta debidamente diligenciada y con mayor especificidad, los argumentos técnicas por las cuales dentro del monto agotable se invervienen o no espacios relacionados en los estudios previos. | Actas de comité de obra | (Contratos de monto agotable con actas de comité de priroización/ contratos de monto agotable suscritos)*100 | 1 | Gestión Pública Territorial - obras | 2019-08-20 | 2020-08-05 |  | Abierta | 2019-08-05
2 |  | 15 | 2019 | 105 | 3.3.2 | Situaciones adminsitrativas suceptible de ser subsanadas en la ejecución de contratos de obra. | 1 | Realizar a través de la gestión del apoyo a la supervisión la corrección de la situación que dio origen al hallazgo y documentarlo. | Ajustes de obra | (Ajustes programados/ ajustes realizados)*100% | 1 | Gestión Pública Territorial - obras | 2019-08-20 | 2020-08-05 |  | Abierta | 2019-08-05
3 |  | 15 | 2019 | 105 | 3.3.3 | Situaciones adminsitrativas suceptible de ser subsanadas en la ejecución de contratos de obra. | 1 | Realizar a través de la gestión del apoyo a la supervisión el arreglo del hundimiento y las fisuras en los bordillos de confinamiento que dieron origen al hallazgo | Ajustes de obra | (Ajustes programados/ ajustes realizados)*100% | 1 | Gestión Pública Territorial - obras | 2019-08-20 | 2020-08-05 |  | Abierta | 2019-08-05
4 |  | 15 | 2019 | 105 | 3.3.4 | Posible falta de inclusión de la obligación tácita de trámite de documentos necesarios en la contrucción de obra nueva o adecuación | 1 | Establecer en los documentos precontractuales y en los documentos contractuales, la obligación del contratista de gestionar y pagar si es el caso: los certificados de permiso de ocupación de los bienes inmuebles, los permisos ante bomberos y las revisiones técnico-mecánicas de sistemas de transporte vertical en los casos en los que haya lugar. Así mismo se gestionará los documentos que quedarón pendientes en el momento de la auditoría. | Inclusión de obligación de documentos de ocupación | Número de procesos de obra nueva o adecuación / número de procesos con el ajuste realizado en los documentos contractuales | 1 | Gestión Pública Territorial - obras | 2019-08-20 | 2020-08-05 |  | Abierta | 2019-08-05