## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-03-07 17:37:32
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 15 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2021-07-01
Fecha de Recepción : 2021-07-15 12:56:06 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por inefectividad de la acción de mejora formulada en el Plan de Mejoramiento bajo el numeral 3.3.1 de la Auditoría de Desempeño con Código 105 de 2019. | 1 | Establecer un comité de obras donde identifique: Objetivo, planeación, priorización, tiempos. | Acta de Comité | # Comités establecidos por el proyecto | 4 | Obras | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
2 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de publicación en SECOP, inconsistencias en la información reportada por el FDLAN en SIVICOF, por la falta de capacitación e inducción al puesto de trabajo de los beneficiarios, falta de seguimiento de la entrega de dotación. Contrato 156 de 2020. | 1 | Mensualmente realizar mesa de trabajo con los diferentes actores del área para hacer seguimiento en las publicaciones y realizar una capacitación del personal nuevo. | Mesas de trabajo | # Mesas de trabajo mensuales 11 de Periodos | 11 | Contratación | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
3 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.3 | Hallazgo administrativo con incidencia Fiscal en cuantia de $20.128.152,00 y presunta incidencia disciplinaria por deficiencias técnicas evidenciadas en la actividad desarrollada bajo el Ítem 3.19 Piso en aglomerado en Caucho con diseño 1cm de superficie de caucho (incl. Sum+inst), con grado de severidad alto. | 1 | Los apoyos de supervisión deben realizar visitas técnicas con el fin de evitar dilataciones, desprendimiento y fisuras en el piso granulado | Visita Técnica | 4 visitas técnicas por vigencia anual | 4 | Obras | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
4 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de permisos, y por no ser autosostenible. | 1 | Realizar un estudio técnico al proyecto | Estudio Técnico | 1 estudio Técnico | 1 | Obras | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
5 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativ con presunta incidencia disciplinaria y con incidencia Fiscal por valor de $77.016.775, por patologías persistentes en las actividades Ítem 17.18 Piso Caucho Reciclado 5Cm (EPDM 1Cm+ SBR 4Cm) para los parques Lourdes, San Antonio y Santander e ítem 17.19 Piso Caucho reciclado 3 Cm (EPDM 1cm+SBR 2cm) para los parques San Antonio y Santander. | 1 | Los apoyos de supervisión deben realizar visitas técnicas con el fin de evitar dilataciones, desprendimiento y fisuras en el piso granulado | Visita Técnica | 4 visitas técnicas por vigencia anual | 1 | Obras | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
6 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo por deficiencia en los resgistros de la entrega de refrigerios y regalos | 1 | Establecer un comité de trabajo donde se identifique, objetivos, requisitos, tiempos, beneficiarios y el rol de la supervisión. | Acta de comité de Trabajo | comités de trabajo de acuerdo con el evento | 2 | Planeación | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
7 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.1.3.8 | Hallazgo administrativo Por deficiencias en la planeación e información reportada en el SIVICOF de manera incompeta. | 1 | Establecer un comité de trabajo con el fin de establecer como se debe entregar los informes para el reporte en SIVICOF. | Acta de comité de Trabajo | comités de trabajo de acuerdo con informes solicitados. | 2 | Planeación | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
8 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información y bajo cumplimiento en las metas físicas de los proyectos de inversión 1431, 1434, 1437 y 1440 del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2020. | 1 | Establecer un plan de trabajo que permita fortalecer el proceso de formulación de proyecto con el fin optimizar los tiempos de respuesta y dar cumplimiento a las actividades o programas que se tienen. | Acta de plan de trabajo | # Comités establecidos por el proyecto | 2 | Planeacion | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
9 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por destinación de recursos del proyecto 1440 “Acciones de intervención y transformación de la estructura ecológica ambiental de la Localidad", sin programación de meta. | 1 | Realizar una mesa de trabajo con los integrantes del área de planeación y ambiente con el objetivo de sensibilizar la importancia que se tiene en construir los informes donde se especifique las metas que deben cumplir de acuerdos a los lineamientos establecidos. | Mesa de trabajo | # mesas de trabajo | 1 | planeacion | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
10 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por cuanto no han sido trasladados los bienes de uso público terminados a la cuenta bienes de uso público en servicio, lo que genera sobreestimación en el saldo de la cuenta bienes de uso público en construcción | 1 | Se realizara una mesa de trabajo previa antes con el fin de dar el lineamiento para la entrega de informes al área de presupuesto, contablidad. | Mesa de trabajo | # mesas de trabajo | 1 | Contabilidad | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
11 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por inadecuada presentación de los documentos electrónicos reportados en SIVICOF | 1 | Se realizara una mesa de trabajo previa antes con el fin de dar el lineamiento para la entrega de informes al área de presupuesto, contablidad. | Mesa de trabajo | # mesas de trabajo | 1 | Contabilidad | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
12 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo por diferencias en la información reportada en el documento CBN-0901 saldos y movimientos, con respecto a los saldos del libro mayor. | 1 | Se realizara una mesa de trabajo previa antes con el fin de dar el lineamiento para la entrega de informes al área de presupuesto. | Mesa de trabajo | # mesas de trabajo | 1 | Presupuesto | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01
13 |  | 15 | 2021 | 125 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo por diferencias presentadas en la información rendida a través del SIVICOF, formatos CB-0103, CB-0003, CB-0104 y CB-0126. | 1 | Se realizara una mesa de trabajo previa antes con el fin de dar el lineamiento para la entrega de informes al área de presupuesto y contabilidad | Mesa de trabajo | # mesas de trabajo | 1 | Presupuesto | 2021-06-01 | 2022-07-01 |  | Abierta | 2021-07-01